## Visão Geral
CRONOGRAMA DE IMPLEMENTAÇÃO — ERP IMPACTO GEOLOGIA
ARCadia Capital ¦ Início: 17/04/2026 ¦ Reuniões: toda Quinta-feira
Fase | Sprint | Título | Início | Fim | Reunião (Qui) | Valor
Preparação | Sprint 0 | Preparação de Ambiente e Planejamento | 17/04/2026 | 30/04/2026 | 23/04/2026 | —
Nível 1 | Sprints 1–8 | Base Operacional Administrativa | 04/05/2026 | 02/07/2026 | Quintas semanais | R$ 35.000,00
Nível 2 | Sprints 9–12 | Gestão de Projetos e Operações | 09/07/2026 | 06/08/2026 | Quintas semanais | R$ 38.000,00
Nível 3 | Sprints 13–15 | Automação, BI e Qualidade | 10/08/2026 | 03/09/2026 | Quintas semanais | R$ 35.000,00
TOTAL |  | Implementação Completa | 17/04/2026 | 03/09/2026 | 20 reuniões | R$ 108.000,00
LEGENDA DE STATUS
A Fazer
Em Andamento
Concluído
Bloqueado
Go-Live

## Preparação
CRONOGRAMA — PREPARAÇÃO
Sprint 0 — Preparação de Ambiente e Planejamento ¦ 17/04/2026 a 30/04/2026 ¦ Reunião: 23/04/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Infraestrutura | Provisionar servidor de desenvolvimento (VPS/Cloud) conforme especificações ARCadia | ARCadia Capital | Ambiente de dev configurado | A Fazer
Infraestrutura | Instalar e configurar stack base: Node.js, Python, PHP, React, banco de dados | ARCadia Capital | Stack instalada e validada | A Fazer
Infraestrutura | Configurar repositório Git e pipeline CI/CD básico | ARCadia Capital | Repositório ativo com branch strategy | A Fazer
Planejamento | Reunião de kickoff com equipe Impacto — apresentação da equipe e metodologia | Ambas | Ata de kickoff assinada | A Fazer
Planejamento | Validar e detalhar cronograma de sprints com multiplicadores Impacto | Ambas | Cronograma aprovado e assinado | A Fazer
Planejamento | Definir Key Users por módulo e responsáveis de validação | Impacto Geologia | Lista de Key Users documentada | A Fazer
Planejamento | Configurar ambiente de comunicação do projeto (canal dedicado) | Ambas | Canal de comunicação ativo | A Fazer
Dados | Coletar e mapear dados mestres: clientes, fornecedores, produtos, contas | Impacto Geologia | Planilhas de dados mestres entregues | A Fazer

## N1 - Base Operacional
CRONOGRAMA — N1 - BASE OPERACIONAL
Sprint 1 — Financeiro: Plano de Contas e Cadastros Base ¦ 04/05/2026 a 08/05/2026 ¦ Reunião: 07/05/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Financeiro | Configurar Plano de Contas conforme necessidades do Lucro Real | ARCadia Capital | Plano de Contas homologado | A Fazer
Financeiro | Cadastrar centros de custo e departamentos | ARCadia Capital | Centros de custo ativos | A Fazer
Financeiro | Importar cadastro de clientes e fornecedores | ARCadia Capital | Base de clientes/fornecedores importada | A Fazer
Financeiro | Configurar condições de pagamento e formas de recebimento | ARCadia Capital | Condições de pagamento configuradas | A Fazer
Financeiro | Treinamento: módulo financeiro básico para Key Users | ARCadia Capital | Key Users treinados — Financeiro | A Fazer
Sprint 2 — Financeiro: Contas a Pagar, Receber e Fluxo de Caixa ¦ 11/05/2026 a 15/05/2026 ¦ Reunião: 14/05/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Financeiro | Configurar e testar módulo de Contas a Pagar (CP) | ARCadia Capital | CP operacional | A Fazer
Financeiro | Configurar e testar módulo de Contas a Receber (CR) | ARCadia Capital | CR operacional | A Fazer
Financeiro | Configurar Fluxo de Caixa com visão diária, semanal e mensal | ARCadia Capital | Fluxo de Caixa configurado | A Fazer
Financeiro | Configurar conciliação bancária básica | ARCadia Capital | Conciliação bancária funcional | A Fazer
Financeiro | Validação com Key Users: lançamentos de teste CP/CR | Impacto Geologia | Validação aprovada — CP/CR | A Fazer
Sprint 3 — Fiscal: NFS-e, Impostos e Lucro Real ¦ 18/05/2026 a 22/05/2026 ¦ Reunião: 21/05/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Fiscal | Configurar emissão de NFS-e (Nota Fiscal de Serviço Eletrônica) | ARCadia Capital | NFS-e emitida em homologação | A Fazer
Fiscal | Parametrizar impostos: ISS, PIS, COFINS, CSLL, IRPJ (Lucro Real) | ARCadia Capital | Impostos parametrizados | A Fazer
Fiscal | Configurar retenções de impostos na fonte (INSS, IR, CSLL, PIS, COFINS) | ARCadia Capital | Retenções configuradas | A Fazer
Fiscal | Preparar estrutura para adequação à Reforma Tributária (CBS/IBS) | ARCadia Capital | Estrutura CBS/IBS mapeada | A Fazer
Fiscal | Validação com contador/fiscal da Impacto: testes de emissão | Impacto Geologia | Validação fiscal aprovada | A Fazer
Sprint 4 — Contábil: Escrituração e Integração Financeiro-Contábil ¦ 25/05/2026 a 29/05/2026 ¦ Reunião: 28/05/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Contábil | Configurar lançamentos contábeis automáticos integrados ao financeiro | ARCadia Capital | Integração financeiro-contábil ativa | A Fazer
Contábil | Configurar geração de SPED Contábil e SPED Fiscal (estrutura) | ARCadia Capital | Estrutura SPED configurada | A Fazer
Contábil | Configurar relatórios: Balancete, DRE, Balanço Patrimonial | ARCadia Capital | Relatórios contábeis funcionais | A Fazer
Contábil | Configurar apuração de IRPJ e CSLL pelo Lucro Real | ARCadia Capital | Apuração Lucro Real configurada | A Fazer
Contábil | Treinamento: módulo contábil para responsável contábil Impacto | ARCadia Capital | Responsável contábil treinado | A Fazer
Sprint 5 — Suprimentos: Compras e Gestão de Fornecedores ¦ 01/06/2026 a 05/06/2026 ¦ Reunião: 04/06/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Compras | Configurar fluxo de solicitação de compra e aprovação | ARCadia Capital | Fluxo de compras configurado | A Fazer
Compras | Configurar emissão e controle de Pedidos de Compra (PO) | ARCadia Capital | Módulo PO operacional | A Fazer
Compras | Configurar cadastro e avaliação de fornecedores | ARCadia Capital | Cadastro de fornecedores ativo | A Fazer
Compras | Configurar recebimento de NF de entrada e integração fiscal | ARCadia Capital | Entrada de NF configurada | A Fazer
Compras | Validação com equipe de compras: fluxo completo de pedido | Impacto Geologia | Validação compras aprovada | A Fazer
Sprint 6 — Estoque: Controle e Movimentações ¦ 08/06/2026 a 12/06/2026 ¦ Reunião: 11/06/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Estoque | Configurar cadastro de produtos/materiais e unidades de medida | ARCadia Capital | Cadastro de produtos ativo | A Fazer
Estoque | Configurar tipos de movimentação: entrada, saída, transferência, baixa | ARCadia Capital | Movimentações configuradas | A Fazer
Estoque | Configurar inventário e controle de saldo mínimo/máximo | ARCadia Capital | Controle de estoque ativo | A Fazer
Estoque | Integrar estoque com módulo de compras (entrada automática) | ARCadia Capital | Integração estoque-compras ativa | A Fazer
Estoque | Validação com responsável de almoxarifado: movimentações de teste | Impacto Geologia | Validação estoque aprovada | A Fazer
Sprint 7 — RH Básico, Integrações e Ajustes Gerais ¦ 15/06/2026 a 19/06/2026 ¦ Reunião: 18/06/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
RH | Configurar cadastro de colaboradores e estrutura organizacional | ARCadia Capital | Cadastro RH ativo | A Fazer
RH | Configurar controle básico de horas e apontamentos | ARCadia Capital | Controle de horas funcional | A Fazer
Integrações | Validar integrações entre todos os módulos do Nível 1 | ARCadia Capital | Integrações validadas | A Fazer
Ajustes | Aplicar ajustes e correções identificados nas sprints anteriores | ARCadia Capital | Issues anteriores resolvidas | A Fazer
Treinamento | Treinamento geral do Nível 1 para todos os Key Users | ARCadia Capital | Todos os Key Users treinados | A Fazer
Sprint 8 — Testes Integrados, Homologação e Go-Live Nível 1 ¦ 22/06/2026 a 02/07/2026 ¦ Reunião: 25/06/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Testes | Executar testes integrados de ponta a ponta (end-to-end) do Nível 1 | ARCadia Capital | Relatório de testes aprovado | A Fazer
Testes | Executar testes de aceite do usuário (UAT) com Key Users | Impacto Geologia | UAT aprovado e assinado | A Fazer
Dados | Migrar dados históricos essenciais (saldos, cadastros) | ARCadia Capital | Dados migrados e validados | A Fazer
Go-Live | Configurar ambiente de produção e realizar cutover | ARCadia Capital | Ambiente de produção ativo | A Fazer
Go-Live | ✅ GO-LIVE NÍVEL 1 — Sistema em produção | Ambas | Termo de Aceite Nível 1 assinado | A Fazer

## N2 - Projetos
CRONOGRAMA — N2 - PROJETOS
Sprint 9 — CRM: Gestão de Clientes e Pipeline Comercial ¦ 09/07/2026 a 09/07/2026 ¦ Reunião: 09/07/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
CRM | Configurar pipeline de vendas e funil comercial | ARCadia Capital | Pipeline CRM configurado | A Fazer
CRM | Configurar gestão de leads, oportunidades e propostas | ARCadia Capital | Módulo leads/oportunidades ativo | A Fazer
CRM | Integrar CRM com módulo financeiro (faturamento automático) | ARCadia Capital | Integração CRM-Financeiro ativa | A Fazer
CRM | Configurar relatórios de performance comercial | ARCadia Capital | Relatórios CRM funcionais | A Fazer
CRM | Treinamento: módulo CRM para equipe comercial | ARCadia Capital | Equipe comercial treinada | A Fazer
Sprint 10 — Gestão de Projetos: Estrutura e Planejamento ¦ 13/07/2026 a 17/07/2026 ¦ Reunião: 16/07/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Projetos | Configurar estrutura de projetos: fases, tarefas, marcos e responsáveis | ARCadia Capital | Estrutura de projetos configurada | A Fazer
Projetos | Configurar templates de projetos por tipo de serviço ambiental | ARCadia Capital | Templates de projetos criados | A Fazer
Projetos | Configurar controle de horas e custos por projeto | ARCadia Capital | Controle de custos por projeto ativo | A Fazer
Projetos | Configurar dashboard de acompanhamento de projetos | ARCadia Capital | Dashboard de projetos funcional | A Fazer
Projetos | Treinamento: módulo de projetos para gestores e técnicos | ARCadia Capital | Gestores e técnicos treinados | A Fazer
Sprint 11 — Ordens de Serviço e Contratos ¦ 20/07/2026 a 24/07/2026 ¦ Reunião: 23/07/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
OS | Configurar geração e controle de Ordens de Serviço (OS) | ARCadia Capital | Módulo OS operacional | A Fazer
OS | Configurar fluxo de aprovação e execução de OS | ARCadia Capital | Fluxo de aprovação OS configurado | A Fazer
Contratos | Configurar gestão de contratos com clientes (vigência, valores, reajustes) | ARCadia Capital | Módulo contratos ativo | A Fazer
Contratos | Integrar contratos com faturamento automático | ARCadia Capital | Integração contratos-faturamento ativa | A Fazer
OS | Validação com equipe operacional: fluxo completo de OS | Impacto Geologia | Validação OS aprovada | A Fazer
Sprint 12 — Equipamentos, Campo e Go-Live Nível 2 ¦ 27/07/2026 a 06/08/2026 ¦ Reunião: 30/07/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Equipamentos | Configurar cadastro e controle de equipamentos e instrumentos | ARCadia Capital | Cadastro de equipamentos ativo | A Fazer
Equipamentos | Configurar controle de calibração e manutenção preventiva | ARCadia Capital | Controle de calibração funcional | A Fazer
Campo | Configurar módulo de apontamento de campo (mobile/web) | ARCadia Capital | Apontamento de campo funcional | A Fazer
Testes | Executar UAT completo do Nível 2 com Key Users | Impacto Geologia | UAT Nível 2 aprovado | A Fazer
Go-Live | ✅ GO-LIVE NÍVEL 2 — Projetos e Operações em produção | Ambas | Termo de Aceite Nível 2 assinado | A Fazer

## N3 - Automação e BI
CRONOGRAMA — N3 - AUTOMAÇÃO E BI
Sprint 13 — SGQ: Sistema de Gestão da Qualidade ¦ 10/08/2026 a 14/08/2026 ¦ Reunião: 13/08/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
SGQ | Configurar controle de documentos e registros da qualidade | ARCadia Capital | Gestão documental ativa | A Fazer
SGQ | Configurar não conformidades, ações corretivas e preventivas | ARCadia Capital | Módulo NC/AC/AP ativo | A Fazer
SGQ | Configurar indicadores de qualidade e dashboards SGQ | ARCadia Capital | Indicadores SGQ configurados | A Fazer
SGQ | Configurar auditorias internas e checklists de campo | ARCadia Capital | Módulo auditorias funcional | A Fazer
SGQ | Treinamento: SGQ para equipe de qualidade | ARCadia Capital | Equipe qualidade treinada | A Fazer
Sprint 14 — Automação Orquestra: Workflows e Integrações ¦ 17/08/2026 a 21/08/2026 ¦ Reunião: 20/08/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
Orquestra | Configurar plataforma Orquestra (automação de processos) | ARCadia Capital | Orquestra instalado e configurado | A Fazer
Orquestra | Desenvolver automação: geração automática de OS a partir de contratos | ARCadia Capital | Workflow OS automático ativo | A Fazer
Orquestra | Desenvolver automação: alertas de vencimento de contratos e calibrações | ARCadia Capital | Alertas automáticos funcionais | A Fazer
Orquestra | Desenvolver automação: relatórios gerenciais periódicos automáticos | ARCadia Capital | Relatórios automáticos configurados | A Fazer
Orquestra | Desenvolver integração: sistema ↔ e-mail ↔ WhatsApp | ARCadia Capital | Integração comunicação ativa | A Fazer
Sprint 15 — Business Intelligence e Go-Live Final ¦ 24/08/2026 a 03/09/2026 ¦ Reunião: 27/08/2026 (Quinta-feira)
Módulo | Tarefa / Atividade | Responsável | Entregável Esperado | Status | Data Conclusão | Observações
BI | Configurar Data Warehouse e ETL (extração de dados do sistema) | ARCadia Capital | DW e ETL configurados | A Fazer
BI | Desenvolver dashboards executivos: financeiro, projetos, comercial | ARCadia Capital | Dashboards executivos entregues | A Fazer
BI | Desenvolver dashboards operacionais: OS, estoque, equipamentos | ARCadia Capital | Dashboards operacionais entregues | A Fazer
BI | Configurar alertas inteligentes e KPIs estratégicos | ARCadia Capital | KPIs e alertas configurados | A Fazer
Go-Live | ✅ GO-LIVE NÍVEL 3 — Sistema completo em produção | Ambas | Termo de Aceite Final assinado | A Fazer

## Calendário de Reuniões
CALENDÁRIO DE REUNIÕES — TODA QUINTA-FEIRA
Participantes: Jonas Pacheco (ARCadia) + Multiplicadores Impacto Geologia
Nº | Data (Quinta) | Sprint | Pauta Principal | Fase | Observações
1 | 23/04/2026 — Quinta | Sprint 0 | Kickoff: apresentação de equipe, validação de cronograma e ambiente | Preparação
2 | 30/04/2026 — Quinta | Sprint 0 | Revisão Sprint 0: ambiente configurado, dados mestres recebidos | Preparação
3 | 07/05/2026 — Quinta | Sprint 1 | Revisão Sprint 1: Plano de Contas e cadastros financeiros | Nível 1
4 | 14/05/2026 — Quinta | Sprint 2 | Revisão Sprint 2: CP, CR e Fluxo de Caixa | Nível 1
5 | 21/05/2026 — Quinta | Sprint 3 | Revisão Sprint 3: NFS-e e parametrização fiscal | Nível 1
6 | 28/05/2026 — Quinta | Sprint 4 | Revisão Sprint 4: escrituração contábil e Lucro Real | Nível 1
7 | 04/06/2026 — Quinta | Sprint 5 | Revisão Sprint 5: módulo de compras e fornecedores | Nível 1
8 | 11/06/2026 — Quinta | Sprint 6 | Revisão Sprint 6: controle de estoque e movimentações | Nível 1
9 | 18/06/2026 — Quinta | Sprint 7 | Revisão Sprint 7: RH básico e integrações gerais | Nível 1
10 | 25/06/2026 — Quinta | Sprint 8 | UAT Nível 1 e preparação para Go-Live | Nível 1
11 | 02/07/2026 — Quinta | Sprint 8 | ✅ GO-LIVE NÍVEL 1 — Assinatura do Termo de Aceite | Nível 1 | Assinatura do Termo de Aceite
12 | 09/07/2026 — Quinta | Sprint 9 | Revisão Sprint 9: CRM e pipeline comercial | Nível 2
13 | 16/07/2026 — Quinta | Sprint 10 | Revisão Sprint 10: estrutura de projetos e templates | Nível 2
14 | 23/07/2026 — Quinta | Sprint 11 | Revisão Sprint 11: Ordens de Serviço e contratos | Nível 2
15 | 30/07/2026 — Quinta | Sprint 12 | UAT Nível 2 e preparação para Go-Live | Nível 2
16 | 06/08/2026 — Quinta | Sprint 12 | ✅ GO-LIVE NÍVEL 2 — Assinatura do Termo de Aceite | Nível 2 | Assinatura do Termo de Aceite
17 | 13/08/2026 — Quinta | Sprint 13 | Revisão Sprint 13: SGQ e gestão da qualidade | Nível 3
18 | 20/08/2026 — Quinta | Sprint 14 | Revisão Sprint 14: Orquestra (automações e integrações) | Nível 3
19 | 27/08/2026 — Quinta | Sprint 15 | Revisão Sprint 15: Business Intelligence e dashboards | Nível 3
20 | 03/09/2026 — Quinta | Sprint 15 | ✅ GO-LIVE NÍVEL 3 — Assinatura do Termo de Aceite Final | Nível 3 | Assinatura do Termo de Aceite