ARCÁDIA CONSULT

Central de Produção + Cronograma de Projeto

Template de cronograma · Importador · Agente de reuniões · Gerador de atas · Planejamento e controle

Maio 2026 · Baseado no cronograma real Impacto Geologia · 20 reuniões · 15 sprints · 99 tarefas

# O que a planilha Impacto Geologia ensina

O cronograma real da Impacto tem 6 abas, 15 sprints, 99 tarefas, 20 reuniões quinzenais e 3 Go-Lives com termo de aceite. É o benchmark exato de como um projeto de ERP deve ser gerenciado. O sistema precisa suportar esse fluxo nativamente.

| Aba da planilha | Equivalente no sistema |
| --- | --- |
| Visão Geral — 4 fases, datas, valores | Dashboard do projeto com timeline, orçamento e progresso geral |
| Preparação — Sprint 0, 9 tarefas | Subprojeto com checklist de kickoff e configuração de ambiente |
| N1 Base Operacional — Sprints 1-8, 48 tarefas | Sprints do Nível 1 com módulos: Financeiro, Fiscal, RH, Compras, Estoque |
| N2 Projetos — Sprints 9-12, 24 tarefas | Sprints do Nível 2: CRM, Projetos, Ordens de Serviço |
| N3 Automação e BI — Sprints 13-15, 18 tarefas | Sprints do Nível 3: SGQ, Automação, BI e dashboards |
| Calendário de Reuniões — 20 reuniões quinzenais | Calendário integrado + histórico de reuniões + gerador de atas |

// ESTRUTURA DO CRONOGRAMA IMPACTO (dados reais): FASE SPRINTS TAREFAS PERÍODO VALOR Preparação Sprint 0 9 17/04 - 30/04/2026 — Nível 1 1-8 48 04/05 - 02/07/2026 R$35.000 Nível 2 9-12 24 09/07 - 06/08/2026 R$38.000 Nível 3 13-15 18 10/08 - 03/09/2026 R$35.000 // REUNIÕES: → Toda quinta-feira, 20 reuniões no total → 3 marcos com Termo de Aceite (Go-Live N1, N2, N3) → Pauta estruturada: revisão do sprint + próximos passos // COLUNAS POR TAREFA: → Módulo ¦ Tarefa/Atividade ¦ Responsável ¦ Entregável → Status (A Fazer/Em Andamento/Concluído) ¦ Data ¦ Observações

# Funcionalidades — 4 sprints

## Sprint PROD-1 — Template + Importador de Cronograma

Ao criar um novo projeto, o consultor baixa o template pré-preenchido. Ao longo do projeto, reimporta a planilha para sincronizar sprints, tarefas e status com o sistema.

// TEMPLATE PARA DOWNLOAD: // GET /api/producao/templates/cronograma // Retorna .xlsx com o layout exato da planilha Impacto // Abas do template gerado para o novo projeto: ABA 1 — Visão Geral → Nome do projeto (preenchido com o nome do projeto no sistema) → Parceiro/cliente (preenchido automaticamente) → Fases, sprints, datas e valores em branco para preencher ABA 2 — Preparação (Sprint 0) → 9 tarefas padrão pré-preenchidas (kickoff, ambiente, dados mestres) → Consultor edita conforme necessidade do cliente ABA 3/4/5 — N1, N2, N3 → Tarefas modelo por nível → Colunas: Módulo ¦ Tarefa ¦ Responsável ¦ Entregável ¦ Status ¦ Data ¦ Obs ABA 6 — Calendário de Reuniões → Datas calculadas automaticamente (quintas-feiras) → Pauta padrão por sprint // IMPORTADOR: // POST /api/producao/projetos/:id/importar-cronograma // Body: multipart/form-data com o .xlsx // O importador faz: // 1. Lê aba Visão Geral → atualiza fases, datas, valores do projeto // 2. Lê cada aba de tarefas → cria/atualiza sprints e backlog items // 3. Lê Calendário de Reuniões → cria eventos no calendário do projeto // 4. Retorna relatório: { criados, atualizados, erros } // REGRA DE UPSERT: // Identificador: Módulo + Tarefa (texto). Se já existe → atualiza status. // Se não existe → cria novo backlog item no sprint correspondente. // Status 'Concluído' na planilha → marca como done no sistema.

| Arquivo | Ação |
| --- | --- |
| server/producao/cronogramaTemplateService.ts | CRIAR — gera .xlsx com layout Impacto para o projeto |
| server/producao/cronogramaImportService.ts | CRIAR — importa .xlsx e sincroniza sprints/tarefas |
| server/producao/routes.ts | MODIFICAR — GET /templates/cronograma + POST /:id/importar-cronograma |
| client/src/pages/producao/Projetos.tsx | MODIFICAR — botão 'Baixar Template' ao criar projeto + botão 'Importar Cronograma' |

## Sprint PROD-2 — Agente de Reuniões + Gerador de Atas

O Agente lê a planilha de cronograma, identifica a reunião da semana, gera a pauta estruturada e após a reunião gera a ata em formato de documento pronto para assinatura ou validação digital.

// FLUXO COMPLETO DA REUNIÃO: PASSO 1 — Antes da reunião (automático): → Sistema detecta reunião agendada para hoje/amanhã → Agente analisa: qual sprint está ativo? Quais tarefas pendentes? → Gera pauta com: status do sprint, tarefas atrasadas, próximos passos → Envia pauta por email/WhatsApp (via MCP Hub) PASSO 2 — Durante a reunião: → Tela 'Reunião Ativa' no projeto → Consultor registra decisões, anotações, impedimentos → Timer por pauta item PASSO 3 — Após a reunião: → Consultor clica 'Gerar Ata' → Agente lê: pauta + anotações + status das tarefas → Gera documento .docx com: - Cabeçalho: projeto, data, participantes - Resumo executivo (1 parágrafo) - Pautas discutidas com decisões - Status do sprint (tarefas concluídas, em andamento, atrasadas) - Próximas ações com responsável e prazo - Espaço para assinaturas → PDF gerado para envio → Histórico de atas salvo no Drive do projeto // ARMAZENAMENTO: // Tabela reunioes_projeto: // id, projetoId, data, tipoReuniao, pauta (jsonb), // anotacoes (text), ataDocUrl, participantes (jsonb), // status: 'agendada'¦'realizada'¦'cancelada' // Tabela acoes_reuniao: // id, reuniaoId, descricao, responsavel, prazo, status

| Arquivo | Ação |
| --- | --- |
| server/producao/reunioesService.ts | CRIAR — CRUD reuniões, geração de pauta, registro de ações |
| server/producao/ataGeradaService.ts | CRIAR — Agente gera ata via runWithOrchestration + exporta .docx |
| shared/schema.ts | ADICIONAR — reunioes_projeto + acoes_reuniao |
| client/src/pages/producao/ReuniaoAtiva.tsx | CRIAR — tela de condução da reunião com timer e notas |
| client/src/pages/producao/HistoricoReunioes.tsx | CRIAR — lista de atas com link para download |

## Sprint PROD-3 — Relatório Dinâmico para Reuniões

A planilha funciona como relatório de status que é discutido em reunião. O sistema precisa de uma visão equivalente — um relatório do projeto que mostra o estado atual em tempo real, exportável para a reunião.

// TELA: /producao/projetos/:id/relatorio // SEÇÕES DO RELATÓRIO DINÂMICO: 1. VISÃO GERAL DO PROJETO: → Nome, cliente, fase atual, % conclusão geral → Timeline visual (Gantt simplificado) → Orçamento: previsto vs realizado → Próximo marco (Go-Live ou reunião) 2. STATUS DO SPRINT ATUAL: → Sprint N: título, período, % conclusão → Tarefas: Concluídas X ¦ Em Andamento Y ¦ Atrasadas Z → Velocidade: tarefas concluídas/semana → Impedimentos registrados 3. HISTÓRICO DE SPRINTS: → Tabela: Sprint ¦ Período ¦ Tarefas ¦ % Conclusão ¦ Status → Badge verde (concluído) / amarelo (parcial) / vermelho (atrasado) 4. PRÓXIMAS REUNIÕES: → Calendário dos próximos 30 dias → Pauta prevista para cada reunião 5. ALERTAS DO AGENTE: → IA analisa o cronograma e gera insights proativos: 'Sprint 3 está 40% atrasado — 3 tarefas sem responsável' 'Go-Live N1 em 2 semanas — 12 tarefas pendentes' 'Reunião de quinta-feira: pauta sugerida gerada' // EXPORT: // Botão 'Exportar para Reunião' → gera PDF do relatório // Botão 'Atualizar Planilha' → exporta .xlsx atualizado // Compatível com o layout do template Impacto

## Sprint PROD-4 — Central de Produção como PCP

A Central de Produção evolui para ser um verdadeiro sistema de Planejamento, Controle e Produção. Não só visualiza projetos — gerencia demandas para agentes, módulos e equipe. É onde o trabalho acontece.

// VISÃO DA CENTRAL DE PRODUÇÃO EXPANDIDA: PAINEL 1 — FILA DE DEMANDAS: → Todas as demandas abertas: projetos, módulos, bugs, tarefas → Origem: cliente, agente IA, sistema automático → Prioridade: Crítico / Alto / Médio / Baixo → Assignee: consultor humano ou agente IA → Status: Fila → Em Análise → Em Execução → Revisão → Concluído PAINEL 2 — DEMANDAS PARA AGENTES: → Tarefas que podem ser executadas por agentes do Consult → Ex: 'Gerar ata da reunião de ontem' → Ex: 'Analisar cronograma e identificar atrasos' → Ex: 'Criar módulo X via Module Planner' → Status de execução do agente em tempo real (SSE) PAINEL 3 — CAPACIDADE DA EQUIPE: → Timesheet por consultor → Horas comprometidas vs disponíveis → Projetos ativos por consultor → Alertas de sobrecarga PAINEL 4 — KPIs OPERACIONAIS: → Projetos ativos / concluídos → Taxa de entregas no prazo (%) → Velocidade média (tarefas/sprint) → NPS dos clientes (pós Go-Live) → Receita por projeto (integrado com Control) PAINEL 5 — LINHA DO TEMPO MACRO: → Todos os projetos em um Gantt visual → Conflitos de recursos identificados visualmente → Go-Lives futuros destacados

## Demandas para Agentes — o diferencial da Central

A Central de Produção é onde o consultor enfileira tarefas para os agentes do Consult executarem. É a ponte entre o trabalho humano e o trabalho agêntico.

// TIPOS DE DEMANDA PARA AGENTES: // TIPO 1 — Demanda de projeto: 'Analisar cronograma Impacto e listar tarefas atrasadas' → Agente lê o cronograma via Drive do projeto → Retorna lista com módulo, tarefa, dias de atraso → Salva resultado como nota no projeto // TIPO 2 — Demanda de módulo (Module Planner): 'Criar módulo de gestão de contratos para o cliente X' → Central envia para o Module Planner → Pipeline Architect→Dev→QA executa → Status visível na Central em tempo real // TIPO 3 — Demanda de documento: 'Gerar ata da reunião de 03/09/2026' → Agente recupera notas + tarefas do dia → Gera .docx pronto para assinatura → Link disponível na Central // TIPO 4 — Demanda de análise: 'Comparar cronograma previsto vs realizado Impacto' → Agente lê planilha + dados do sistema → Gera relatório de desvios com explicação // TABELA: demandas_central // id, tenantId, projetoId, tipo, titulo, descricao, // assigneeType: 'human'¦'agent', assigneeId, // agenteTaskType (para orquestrador LLM), // status, resultado (jsonb), createdAt, resolvidoAt

# Arquivos — o que criar e modificar

| Arquivo | Ação |
| --- | --- |
| server/producao/cronogramaTemplateService.ts | CRIAR — gera .xlsx template com layout Impacto para o projeto |
| server/producao/cronogramaImportService.ts | CRIAR — importa .xlsx, faz upsert de sprints/tarefas/reuniões |
| server/producao/reunioesService.ts | CRIAR — CRUD reuniões, geração de pauta automática, ações |
| server/producao/ataGeradaService.ts | CRIAR — Agente gera ata como .docx via runWithOrchestration |
| server/producao/centralDemandas.ts | CRIAR — fila de demandas para agentes e equipe humana |
| shared/schema.ts | ADICIONAR — reunioes_projeto, acoes_reuniao, demandas_central |
| client/src/pages/producao/Projetos.tsx | MODIFICAR — botão Baixar Template + botão Importar Cronograma |
| client/src/pages/producao/RelatorioProjeto.tsx | CRIAR — relatório dinâmico para reuniões + export PDF/XLSX |
| client/src/pages/producao/ReuniaoAtiva.tsx | CRIAR — tela de condução de reunião com timer e notas |
| client/src/pages/producao/CentralProducao.tsx | MODIFICAR — expandir para PCP com 5 painéis |

# Schema — tabelas novas

// shared/schema.ts — ADICIONAR // Reuniões do projeto export const reunioesProjeto = pgTable('reunioes_projeto', { id: varchar('id').primaryKey().default(sql`gen_random_uuid()`), tenantId: varchar('tenant_id').notNull(), projetoId: varchar('projeto_id').notNull(), numero: integer('numero'), // Reunião nº X data: timestamp('data').notNull(), tipo: varchar('tipo', {length:30}), // 'semanal'¦'revisao'¦'golive' sprint: varchar('sprint', {length:50}), pautaJson: jsonb('pauta_json'), // array de itens anotacoes: text('anotacoes'), ataDocUrl: varchar('ata_doc_url', {length:500}), participantes: jsonb('participantes'), // array de nomes status: varchar('status', {length:20}).default('agendada'), createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(), }); // Ações resultantes de reunião export const acoesReuniao = pgTable('acoes_reuniao', { id: varchar('id').primaryKey().default(sql`gen_random_uuid()`), tenantId: varchar('tenant_id').notNull(), reuniaoId: varchar('reuniao_id').notNull() .references(() => reunioesProjeto.id), descricao: text('descricao').notNull(), responsavel: varchar('responsavel', {length:200}), prazo: date('prazo'), status: varchar('status', {length:20}).default('pendente'), createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(), }); // Demandas da Central de Produção export const demandasCentral = pgTable('demandas_central', { id: varchar('id').primaryKey().default(sql`gen_random_uuid()`), tenantId: varchar('tenant_id').notNull(), projetoId: varchar('projeto_id'), titulo: varchar('titulo', {length:300}).notNull(), descricao: text('descricao'), tipo: varchar('tipo', {length:30}).notNull(), // 'projeto'¦'modulo'¦'documento'¦'analise'¦'bug' prioridade: varchar('prioridade', {length:15}).default('medio'), assigneeType: varchar('assignee_type', {length:10}).default('human'), // 'human' ¦ 'agent' agenteTask: varchar('agente_task', {length:80}), // taskType para o Orquestrador LLM status: varchar('status', {length:20}).default('fila'), resultadoJson:jsonb('resultado_json'), resolvidoAt: timestamp('resolvido_at'), createdAt: timestamp('created_at').defaultNow(), }, (t) => [ index('idx_dc_tenant_status').on(t.tenantId, t.status), ]); // npx drizzle-kit push

# Checklist de validação

## PROD-1 — Template e Importador

✅  Criar projeto → botão 'Baixar Template Cronograma' disponível

✅  Template .xlsx gerado com nome do projeto e cliente preenchidos

✅  Abas Visão Geral, Preparação, N1, N2, N3, Calendário presentes no template

✅  Importar cronograma Impacto.xlsx → 15 sprints + 99 tarefas criados

✅  Reimportar com status atualizado → tarefas existentes atualizadas (não duplicadas)

✅  Calendário de Reuniões importado → 20 eventos criados no calendário do projeto

## PROD-2 — Agente de Reuniões e Atas

✅  Sistema detecta reunião para hoje → pauta gerada automaticamente

✅  Tela Reunião Ativa: registrar notas e decisões em tempo real

✅  Clicar 'Gerar Ata' → .docx gerado com cabeçalho, participantes, decisões, ações

✅  PDF da ata disponível para download e envio

✅  Ata salva no Drive do projeto com link no histórico de reuniões

## PROD-3 — Relatório Dinâmico

✅  Abrir /relatorio do projeto → 5 seções com dados em tempo real

✅  Gantt visual mostrando sprints e marcos

✅  Agente gera alertas proativos: atrasos, marcos próximos, impedimentos

✅  Export PDF do relatório para apresentar em reunião

✅  Export .xlsx com status atual no layout do template Impacto

## PROD-4 — Central de Produção PCP

✅  Painel de demandas com fila ordenada por prioridade

✅  Criar demanda para agente 'Gerar ata da reunião X' → execução via runWithOrchestration

✅  Status da execução do agente visível em tempo real na Central

✅  Demanda de Module Planner → pipeline Architect→Dev→QA aparece na Central

✅  KPIs: projetos ativos, taxa de entrega no prazo, velocidade média

Regras para o Replit Agent

• cronogramaTemplateService: usar SheetJS (já instalado) para gerar o .xlsx com o layout exato da planilha Impacto. • cronogramaImportService: identificador de upsert é hash de (módulo + tarefa) — não usar linha como ID pois pode mudar. • Gerador de ata: usar runWithOrchestration com taskType='gerar_documento' + contexto da reunião. Exportar como .docx via docx library já no projeto. • reunioes_projeto.tipo='golive' — reuniões de Go-Live com Termo de Aceite têm flag especial na geração de ata. • demandas_central: quando assigneeType='agent', disparar runWithOrchestration com o agenteTask configurado. • Template: aba Calendário de Reuniões calcula quintas-feiras automaticamente a partir da data de início do projeto. • Relatório dinâmico: export PDF via puppeteer (já disponível) ou via html-pdf. Preferir html→PDF para manter o estilo.

Arcádia Consult — Central de Produção + Cronograma — Maio 2026

Cronograma como instrumento de gestão — template, importador, agente, ata e relatório.